## Trang tính1
User Story ID | User Story | Work Package | Estimate (hour) | Priority | Sprint | Acceptance Criteria | Owner
US-01 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm khách sạn theo địa điểm, để có thể tìm được những khách sạn gần khu vực mình mong muốn. | Tìm kiếm khách sạn | 12 | High | Sprint 1 | - Khách hàng có thể nhập địa điểm. - Hệ thống hiển thị danh sách khách sạn gần nhất. | Vũ Đức Long
US-02 | Là khách hàng, tôi muốn lọc khách sạn theo mức giá, để dễ dàng tìm khách sạn phù hợp với ngân sách của mình. | Tìm kiếm khách sạn | 10 | High | Sprint 1 | - Khách hàng có thể chọn khoảng giá. - Danh sách khách sạn hiển thị phù hợp với giá đã chọn. | Hoàng Lê Hùng
US-03 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phòng theo loại, để chọn được phòng phù hợp với nhu cầu của mình. | Tìm kiếm khách sạn | 8 | Medium | Sprint 1 | - Khách hàng có thể chọn loại phòng. - Hệ thống hiển thị danh sách phòng theo loại đã chọn. | Trần Huỳnh Đức
US-04 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm khách sạn theo tiện ích, để có thể chọn được khách sạn đáp ứng yêu cầu cá nhân. | Tìm kiếm khách sạn | 8 | Medium | Sprint 2 | - Khách hàng có thể chọn tiện ích (Wi-Fi, bể bơi, v.v.). - Danh sách khách sạn hiển thị tiện ích đã chọn. | Hoàng Hữu Đan
US-05 | Là khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết về phòng, để biết được hình ảnh, mô tả, và các chính sách liên quan. | Xem thông tin chi tiết | 14 | High | Sprint 1 | - Khách hàng có thể xem ảnh, mô tả, và đánh giá của phòng. - Thông tin chính sách rõ ràng. | Trần Huỳnh Đức
US-06 | Là khách hàng, tôi muốn đặt phòng trực tuyến, để hoàn tất việc đặt chỗ một cách nhanh chóng và thuận tiện. | Đặt phòng | 16 | High | Sprint 1 | - Khách hàng có thể hoàn tất đặt phòng qua trang web. - Xác nhận đặt phòng được gửi thành công qua email. | Hoàng Hữu Đan
US-07 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng hoặc ví điện tử, để hoàn thành giao dịch một cách an toàn. | Thanh toán trực tuyến | 18 | High | Sprint 2 | - Khách hàng có thể chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử. - Giao dịch thanh toán phải thành công. | Lê Mạnh Đức
US-08 | Là khách hàng, tôi muốn tạo và quản lý tài khoản, để lưu trữ thông tin cá nhân và lịch sử đặt phòng. | Quản lý tài khoản | 10 | High | Sprint 2 | - Khách hàng có thể tạo tài khoản. - Thông tin cá nhân và lịch sử đặt phòng được lưu trữ an toàn. | Hoàng Hữu Đan
US-09 | Là khách hàng, tôi muốn xem và hủy lịch sử đặt phòng, để quản lý các đơn đặt một cách linh hoạt. | Quản lý đặt phòng | 8 | Medium | Sprint 2 | - Khách hàng có thể xem lịch sử đặt phòng. - Khách hàng có thể hủy đơn đặt phòng trong thời gian quy định. | Trần Huỳnh Đức
US-10 | Là quản lý, tôi muốn thêm phòng mới, để đảm bảo thông tin các phòng được cập nhật đầy đủ. | Quản lý phòng | 10 | High | Sprint 3 | - Quản lý có thể thêm thông tin phòng mới. - Phòng mới hiển thị trong danh sách phòng. | Lê Mạnh Đức
US-11 | Là quản lý, tôi muốn chỉnh sửa thông tin phòng, để đảm bảo dữ liệu phòng luôn chính xác. | Quản lý phòng | 10 | Medium | Sprint 3 | - Quản lý có thể chỉnh sửa thông tin phòng. - Thay đổi thông tin được cập nhật ngay lập tức. | Vũ Đức Long
US-12 | Là quản lý, tôi muốn xóa phòng không hoạt động, để danh sách phòng luôn hiển thị các phòng đang hoạt động. | Quản lý phòng | 6 | Low | Sprint 3 | - Quản lý có thể xóa phòng không còn hoạt động. - Phòng bị xóa không hiển thị trong danh sách. | Hoàng Lê Hùng
US-13 | Là quản lý, tôi muốn xem danh sách đơn đặt phòng, để theo dõi và quản lý các đơn đặt dễ dàng hơn. | Quản lý đặt phòng | 8 | Medium | Sprint 3 | - Quản lý có thể xem tất cả các đơn đặt phòng hiện có. - Danh sách đơn đặt phòng phải chính xác và đầy đủ. | Vũ Đức Long
US-14 | Là quản lý, tôi muốn xác nhận hoặc hủy đơn đặt phòng, để đảm bảo quy trình quản lý đơn đặt diễn ra suôn sẻ. | Quản lý đặt phòng | 8 | Medium | Sprint 3 | - Quản lý có thể xác nhận hoặc hủy đơn đặt phòng. - Thông báo cho khách hàng về tình trạng đơn đặt. | Hoàng Lê Hùng
US-15 | Là quản lý, tôi muốn xem thông tin khách hàng, để hiểu rõ hơn về khách hàng và cung cấp dịch vụ tốt hơn. | Quản lý khách hàng | 6 | Low | Sprint 4 | - Quản lý có thể xem thông tin chi tiết của khách hàng. - Dữ liệu được bảo mật và chỉ hiện với quản lý. | Trần Huỳnh Đức
US-16 | Là quản lý, tôi muốn theo dõi các giao dịch thanh toán, để phát hiện kịp thời các giao dịch không thành công. | Quản lý thanh toán | 8 | Low | Sprint 4 | - Quản lý có thể theo dõi tất cả giao dịch thanh toán. - Thông báo nếu có giao dịch không thành công. | Vũ Đức Long
US-17 | Là quản lý, tôi muốn tạo và quản lý hóa đơn, để gửi thông tin chi tiết giao dịch cho khách hàng qua email. | Quản lý hóa đơn | 8 | Low | Sprint 4 | - Quản lý có thể tạo và lưu trữ hóa đơn. - Hóa đơn phải được gửi qua email cho khách hàng. | Hoàng Hữu Đan
US-18 | Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo doanh thu, để nắm bắt tình hình kinh doanh dễ dàng và hiệu quả hơn. | Báo cáo | 12 | Medium | Sprint 4 | - Quản lý có thể xem báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng. - Báo cáo phải hiển thị chi tiết và dễ hiểu. | Hoàng Lê Hùng
US-19 | Là quản lý, tôi muốn nhận thông báo khi có đơn đặt phòng mới, để xử lý nhanh chóng và hiệu quả hơn. | Thông báo | 6 | Medium | Sprint 4 | - Quản lý nhận thông báo ngay khi có đơn đặt phòng mới. - Thông báo rõ ràng về chi tiết đơn đặt. | Lê Mạnh Đức