## Trang tính1
Dự kiến lịch cho các Sprint:
Sprint 1: 24/10 - 30/10
Sprint 2: 31/10 - 06/11
Sprint 3: 07/11 - 13/11
Sprint 4: 14/11 - 16/11
Sprint 1 (24/10 - 30/10)
User Story ID | User Story | Estimate (hour) | Priority | Owner | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
US-01 | Tìm kiếm khách sạn theo vị trí | 12 | High | Vũ Đức Long | 2024-10-24 | 2024-10-26
US-02 | Lọc khách sạn theo giá | 10 | High | Hoàng Lê Hùng | 2024-10-24 | 2024-10-25
US-03 | Tìm kiếm loại phòng | 8 | Medium | Trần Huỳnh Đức | 2024-10-24 | 2024-10-25
US-04 | Tìm kiếm theo tiện ích | 8 | Medium | Hoàng Hữu Đan | 2024-10-26 | 2024-10-27
US-10 | Thêm phòng mới | 10 | High | Lê Mạnh Đức | 2024-10-27 | 2024-10-28
US-11 | Chỉnh sửa thông tin phòng | 10 | Medium | Vũ Đức Long | 2024-10-27 | 2024-10-29
US-12 | Xóa phòng không hoạt động | 6 | Low | Hoàng Lê Hùng | 2024-10-28 | 2024-10-30
Sprint 2 (31/10 - 06/11)
User Story ID | User Story | Estimate (hour) | Priority | Owner | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
US-05 | Xem thông tin chi tiết phòng | 14 | High | Trần Huỳnh Đức | 2024-10-31 | 2024-11-02
US-06 | Đặt phòng trực tuyến | 16 | High | Hoàng Hữu Đan | 2024-10-31 | 2024-11-03
US-13 | Xem danh sách đơn đặt phòng | 8 | Medium | Vũ Đức Long | 2024-11-02 | 2024-11-03
US-14 | Xác nhận hoặc hủy đơn đặt phòng | 8 | Medium | Hoàng Lê Hùng | 2024-11-03 | 2024-11-04
Sprint 3 (07/11 - 13/11)
User Story ID | User Story | Estimate (hour) | Priority | Owner | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
US-07 | Phương thức thanh toán trực tuyến | 18 | High | Lê Mạnh Đức | 2024-11-07 | 2024-11-09
US-08 | Tạo và quản lý tài khoản | 10 | High | Hoàng Hữu Đan | 2024-11-07 | 2024-11-08
US-09 | Xem và hủy lịch sử đặt phòng | 8 | Medium | Trần Huỳnh Đức | 2024-11-08 | 2024-11-09
US-16 | Theo dõi giao dịch thanh toán | 8 | Low | Vũ Đức Long | 2024-11-10 | 2024-11-11
US-19 | Nhận thông báo đơn đặt mới | 6 | Medium | Hoàng Lê Hùng | 2024-11-11 | 2024-11-12
Sprint 4 (14/11 - 16/11)
User Story ID | User Story | Estimate (hour) | Priority | Owner | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
US-15 | Xem thông tin khách hàng | 6 | Low | Trần Huỳnh Đức | 2024-11-14 | 2024-11-14
US-17 | Quản lý hóa đơn | 8 | Low | Hoàng Hữu Đan | 2024-11-14 | 2024-11-15
US-18 | Xem báo cáo doanh thu | 12 | Medium | Hoàng Lê Hùng | 2024-11-14 | 2024-11-16
US-19 | Nhận thông báo đơn đặt mới | 6 | Medium | Lê Mạnh Đức | 2024-11-15 | 2024-11-16